## 开发计划
序号 | 开发内容 | 说明 | 开发人员 | 计划工期(天) | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间
1 | 安装脚本整理 | 结构脚本，权限脚本，数据脚本 | 周韬 | 1 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | 2010-02-04
2 | 临床路径管理-基本功能 | 1.基本信息增删改 2.对应疾病，适用科室，审核/取消审核，停用/启用 3.路径对应标准文件管理 4.项目图标管理 | 周韬 | 2 | 2010-02-05 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-11
3 | 临床路径管理-路径表设计 | 1.时间、内容，项目基本信息 2.医嘱类项目和病历类项目的对应内容 3.项目分支管理 | 周韬 | 5 | 2010-02-08 | 2010-02-12 | 2010-02-16
4 | 临床路径管理-评估表设计 | 1.导入路径评估表 2.阶段评估表 3.结束路径评估表 | 周韬 | 2 | 2010-02-19 | 2010-02-20
5 | 临床路径管理-版本控制 | 路径表、评估表修订时的版本处理 | 周韬 | 1 | 2010-02-21 | 2010-02-21
6 | 住院医生站-导入路径 | 1.符合路径选择 2.导入评估表单生成和填写 | 周韬 | 1 | 2010-02-22 | 2010-02-22
7 | 住院医生站-路径表集成 | 1.临床路径功能集成 2.路径表集成显示 | 周韬 | 2 | 2010-02-23 | 2010-02-24
8 | 住院医生站-生成路径 | 1.路径表阶段确认，分解显示和分支选择。 2.项目选择，对应医嘱、病历的生成处理。 3.项目补充选择、路径外项目的处理。 | 周韬 | 3 | 2010-02-25 | 2010-03-01
9 | 住院医生站-执行路径 | 1.项目执行，批量执行功能。 2.执行情况显示查看，医嘱报告查看。 | 周韬 | 1 | 2010-03-02 | 2010-03-02
10 | 住院医生站-阶段评估 | 1.当日阶段评估表生成的填写。 2.费用计算和预估。 3.评估信息的显示和查看。 | 周韬 | 2 | 2010-03-03 | 2010-03-04
11 | 住院医生站-结束路径 | 结束评估表的生成和填写。 | 周韬 | 1 | 2010-03-05 | 2010-03-05
12 | 住院护士站-临床路径集成 | 已完成的功能整理集成到护士工作站。 | 周韬 | 1 | 2010-03-06 | 2010-03-06
13 | 临床路径跟踪 |  | 周韬 | 3 | 2010-03-08 | 2010-03-10
14 | 其他收尾工作 |  | 周韬 | 2 | 2010-03-11 | 2010-03-12
15 | 与北航冠新的接口处理 |  |  | 10