## 挂号安排项目实施步聚
步聚 | 项目 |  |  |  | 调整说明
第一步 | 一卡通接口调整
| 1 | 整理用户所涉及的一卡通接口 |  |  | 整理医院涉及挂号业务的一接口（包含：含服务窗所涉及的三方合作单们的挂号业务）
| 2 | 调整所有涉及一卡通接口所涉及的挂号业务接口 ,调整方法如下 ： |  |  | 原一卡通接口保持不变,以便兼容其他用户使用此一卡通接口，新增“出诊表排班模式”的处理，本次调整就是增加对“出诊表排班模式”的处理。 判断依据是根据系统参数：“253-挂号排班模式”来判断是否“计划排班模式”还是“出诊表排班模式”。以下为参数值的函义: 格式:排班模式¦启用时间,用“¦”分隔 排班模式:0-计划排班模式 1-出诊表排班模式 启用时间：只有“排班模式”=1时才有启用时间,表示按出诊表模式时的启用时间。格式为:yyyy-mm-dd HH:MM:SS
|  | 2.1 | 原“计划排班模式”的调整 |  | 在读取“时间段”表时，需要加上条件：站点 is null and 号类 is null
|  | 2.2 | 增加“出诊表排班模式”的处理 |  | 一卡通所有涉及读取挂号安排的接口,都需新增按“出诊表排班模式”处理,即主要从:主要从“临床出诊记录、临床出诊号源、临床出诊序号控制，临床出诊诊室记录，临床出诊挂号控制记录”表中取数
|  |  | 2.2.1 | 读取有效号源数据 （所有涉及读取有效号的，都要按新的方式读取） | 一、读取当前挂号安排数据 Select b.号类, c.名称 As 科室, Nvl(a.替诊医生姓名, a.医生姓名) As 医生, a.时段, d.名称 As 项目,… From 临床出诊记录 A, 临床出诊号源 B, 部门表 C, 收费项目目录 D Where a.号源id = b.Id And a.项目id = d.Id and nvl(A.是否发布,0)=1 And b.科室id = c.Id And (c.站点 Is Null Or c.站点 = [1]) And Sysdate Between nvl(a.提前挂号时间,a.开始时间) And a.终止时间 And ( 开始时间<nvl(a.停诊开始时间,a.终止时间) Or 终止时间>nvl(a.停诊终止时间,a.开始时间) ) 二、读取预约挂号 Select b.号类, c.名称 As 科室, Nvl(a.替诊医生姓名, a.医生姓名) As 医生, a.时段, d.名称 As 项目,… From 临床出诊记录 A, 临床出诊号源 B, 部门表 C, 收费项目目录 D Where a.号源id = b.Id And a.项目id = d.Id and nvl(A.是否发布,0)=1 And b.科室id = c.Id And (c.站点 Is Null Or c.站点 = [1]) And A.出诊日期=trunc([2])) 三、读取有效时段数据 Select序号,开始时间,终止时间 from临床出诊序号控制 where记录ID=[1] 四、读取相关的预约挂号控制 Select 序号,数量, decode(控制方式, 0,'禁止预约',1,'按比例控制预约', 2,'按总量控制预约',3,'按序号控制预约', 4,'不作限制','不作限制') as 控制方式 From 临床出诊挂号控制记录 where 记录ID=[1 ] and 名称='中国建设银行' and 类型=1 and 性质=1
|  |  | 2.2.2 | 涉及以下过程的，需要同步调整，主要是在对应的过程中增加“出诊记录ID”参数 详细参见:“一卡通所涉及的过程调整” | Zl_三方机构挂号_Insert、Zl_挂号序号状态_Lock、Zl_挂号序号状态_Update、Zl_病人挂号汇总_Update
|  |  | 2.2.3 | 通知涉及三方合作单位进行对应的接口调整:主动调用我们的Oracle过程或直接读取出诊安排的 | 1.涉及按新模式读取挂号安排的相关数据的，请参照:2.2.1的方法读取 2.涉及上2.2.2的过程的 2.涉及以下过程的（主要是增加了“CZJLID”节点,详细参数见“支付宝等所涉及的过程调整”SHEET）: Zl_Third_Lockno、 Zl_Third_Getnolist、 Zl_Third_Regist、
| 3 | 针对上述调整，搭建测试环境并进行测试验证 |  |  | 验证后才能进行启用
第二步 | 培训 |  |  |  | 主要是针对需要启用“出诊表排班模式”的用户进行培训，培训的人员涉及: 一是门诊部的排班人员(或临床科室的排班人员);二是挂号人员;三是医生
| 1 |  门诊部排班人员 |  |  | 主要是针对“临床出诊安排”模块的操作培训
| 2 |  挂号操作人员 |  |  | 主要是针对“病人挂号管理”模块的操作培训，主要是挂号界面操作与原来的挂号约有不同
| 3 |  医生 |  |  | 主要是针对医生站中的预约登记(复诊)的培训
第三步 | 启用
| 1 |  先在“临床出诊安排”模块做好安排
| 2 |  再在“费用参数设置”中的“病人挂号业务”中的“安排”页面，启用“出诊表排班模式” |  |  | 10.35以前版本，此参数设置放在“基础参数设置”中进行设置的
注意：在切换到“出诊表排班模式”前，必须先做一卡通接口调整(包服务窗所涉及的三方单编制的接口)，未调整前，请千万不要切换到“出诊表排班模式”，否则所有涉及挂号的一卡通接口将不能正常运行或出错

## 一卡通所涉及的过程调整
一、 | Zl_三方机构挂号_Insert
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 可选 | 缺省值 | 参数说明
| 1 | 操作方式_In | Integer |  |  | 1-表示挂号,2-表示预约挂号不扣款,3-表示预约挂号,扣款
| 2 | 病人id_In | Number
| 3 | 号码_In | varchar2
| 4 | 号序_In | number
| 5 | 单据号_In | varchar2
| 6 | 票据号_In | varchar2
| 7 | 结算方式_In | varchar2 |  |  | 非医保类结算信息,比如:现金，支票等
| 8 | 摘要_In | varchar2 |  |  | 预约或挂号的摘要信息
| 9 | 发生时间_In | Date |  |  | 预约挂号时的预约时间（启用分时段的，为分时段的开始时间)
| 10 | 登记时间_In | Date |  |  | 当前预约挂号或挂号的登记时间
| 11 | 合作单位_In | varchar2 |  |  | 即在三方平台挂号或预约挂号的三方合作单位名称
| 12 | 挂号金额合计_In | Number |  |  | 本次挂号或预约挂号费总额
| 13 | 领用id_In | Number |  |  | 操作员领用的挂号票据（从票据领用记录中获取）
| 14 | 收费票据_In | Number | √ | 0 | 挂号是否使用收费票据:0-使用挂号票据;1-使用门诊收费票据
| 15 | 交易流水号_In | varchar2 | √ | NULL | 三方接口交易时填写，比如：刷银联卡，支付宝等
| 16 | 交易说明_In | varchar2 | √ | NULL
| 17 | 预约方式_In | varchar2 | √ | NULL | 比如：电话预约，网上预约等。
| 18 | 预交id_In | number | √ | NULL | 主要是应用于三方交易时，需要先确定结算的ID,以便更新三方交易扩展信息。
| 19 | 卡类别id_In | Number | √ | NULL | 三方接口交易时填写，比如：刷银联卡，支付宝等,从医疗卡类别中读取ID
| 20 | 加入序号状态_In | Number | √ | 0 | 1-表示强制加入挂号序号状态或临床出诊序号控制表中;否则根据启用序号或启用时段时才加入.
| 21 | 是否自助设备_In | Number | √ | 0 | 1-表示是医院的自助设备进行此函数的调用,自助设备调用此函数 允许加号,否则不允许
| 22 | 结帐id_In | Number | √ | NULL | 传入时，表示以接口传入的结帐ID为准，以方便接口处理，否则自动生成结帐ID
| 23 | 锁定类型_In | Number | √ | 0 | 0-产生正常数据 1-表示对单据进行锁定,产生未生效的单据信息;2-对锁定的记录进行解锁-生成正常数据:未生效的单据在银行扣款完成后进行解锁
| 24 | 保险结算_In | varchar2 | √ | NULL | 保险结算时传入，格式:结算方式¦结算金额¦¦.....
| 25 | 冲预交_In | Number | √ | NULL | 使用预交金额扣款,传扣款金额
| 26 | 支付卡号_In | varchar2 | √ | NULL | 三方接口交易时填写，比如：建行卡卡号，工行卡卡号等
| 27 | 退号重用_In | Number | √ | 1 | 此参数目前无用,根据参数设置来确定:1-已退序号可以继续使用;0-已退序号不可以继续使用。
| 28 | 费别_In | varchar2 | √ | NULL
| 29 | 冲预交病人ids_In | varchar2 | √ | NULL | 使用冲预交时，使用别个的预交款时传入的病人ID,本人的不传入，用逗号分隔
| 30 | 机器名_In | varchar2 | √ | NULL | 自助机或三方平台名称
| 31 | 更新年龄_In | Number | √ | 0 | 在挂号时，是否根据出诊日期，同步更新年龄字段,1-更新;0-不更新
| 32 | 购买病历_In | Number | √ | 0 | 1-需要购买病历，在生成挂号数据时，同步生成病历费，否则不生成
| 33 | 出诊记录ID_IN | Number | √ | NULL | 按临床出诊表排班模式时，传入的出诊记录ID，即临床出诊记录.ID;否则传入NULL
二、 | Zl_挂号序号状态_Lock
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 可选 | 缺省值 | 参数说明
| 1 | 操作_In | Number |  |  | 1-锁定,2-解除当前操作员所有锁定的序号
| 2 | 操作员姓名_In | varchar2 |  |  | 操作员姓名
| 3 | 号码_In | varchar2 | √ | NULL | 操作_In=2时传入空
| 4 | 日期_In | Date | √ | NULL
| 5 | 序号_In | Number | √ | NULL
| 6 | 出诊记录ID | Number | √ | NULL | 按临床出诊表排班模式时，传入的出诊记录ID，即临床出诊记录.ID;否则传入NULL
三、 | Zl_挂号序号状态_Update
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 可选 | 缺省值 | 参数说明
| 1 | 号码_In | varchar2
| 2 | 日期_In | Date
| 3 | 序号_In | Number
| 4 | 状态_In | Number |  |  | 0-待挂或待预约的号;1-已挂,2-已经预约,3-预留号,4-已经退号;5-已经锁号;不启用序号控制且分时段的且预约顺序号为NULL的，则为0
| 5 | 操作员姓名_In | varchar2
| 6 | 操作_In | Number |  |  | 1-新增此序号,0-删除此序号
| 7 | 备注_In | varchar2 | √ | NULL | 有记录相关的备注信息时传入
| 8 | 出诊记录id_In | Number | √ | NULL | 按临床出诊表排班模式时，传入的出诊记录ID，即临床出诊记录.ID;否则传入NULL
说明:如果是锁号，最好调用"Zl_挂号序号状态_Lock"过程
四、 | Zl_病人挂号汇总_Update
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 可选 | 缺省值 | 参数说明
| 1 | 医生姓名_In | varchar2
| 2 | 医生id_In | number
| 3 | 收费细目id_In | number
| 4 | 执行部门id_In | number
| 5 | 发生时间_In | date
| 6 | 预约标志_In | Number | √ | 0 | 是否为预约接收:0-非预约挂号; 1-预约挂号,2-预约接收;3-收费预约
| 7 | 号码_In | varchar2 | √ | NULL
| 8 | 三方调用_In | number | √ | 0 | 是否接口调用
| 9 | 出诊记录id_In | Number | √ | NULL | 按临床出诊表排班模式时，传入的出诊记录ID，即临床出诊记录.ID;否则传入NULL
注: 1.上面红色部分是本次增加的参数 2.如果一卡通接口中不是使用的Vb编制的接口，能识别Oracle中的XMLType类型的，建议使用"中联三方接口说明(Oracle).rar”中对应的过程来处理.